## Sheet1
Risk Definition |  |  |  | Risk Control
ID | Risk Description | Cause | Consequence | Stagery
1 | Khả năng xử lý dữ liệu lớn bị hạn chế | AppSheet có giới hạn về kích thước dữ liệu và số lượng bản ghi theo từng phiên bản trả phí | Ứng dụng có thể bị chậm hoặc không phản hồi khi xử lý lượng lớn dữ liệu chấm công. | * Thiết kế ứng dụng tập trung vào tối ưu hóa dữ liệu. * Sử dụng phương pháp lọc và phân chia dữ liệu. * Thường xuyên dọn dẹp và tối ưu hóa dữ liệu trong AppSheet.
2 | Mất cắp dữ liệu | Thiếu bảo mật trong AppSheet hoặc thiếu kiểm soát quyền truy cập. | Rò rỉ thông tin nhạy cảm của nhân viên hoặc dữ liệu quan trọng của công ty. | * Sử dụng tính năng bảo mật của AppSheet như chia sẻ dữ liệu có giới hạn. * Thiết lập chính sách quyền truy cập và quyền sửa đổi dữ liệu. * Bảo vệ tài khoản người dùng bằng xác thực hai lớp.
3 | Chi phí phát sinh lớn hơn dự kiến | Chi phí sử dụng AppSheet tăng theo số lượng dữ liệu và người dùng tuỳ theo kích thước và AppSheet có thể cung cấp trong từng phiên bản trả phí | Tăng chi phí tổng thể của dự án và gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc quản lý chi phí. | * Lập kế hoạch và quản lý chi phí kỹ càng. * Sử dụng gói dịch vụ AppSheet phù hợp với quy mô dự án. * Thường xuyên kiểm tra và kiểm soát chi phí phát sinh.
4 | Ứng dụng không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp | Thiếu tính năng cần thiết hoặc không tương thích với quy trình làm việc. | Khó khăn trong việc quản lý chấm công và kém hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp | * Cập nhật và theo dõi thường xuyên các tính năng mới của AppSheet. * Thử nghiệm các giải pháp bổ sung để đáp ứng nhu cầu đặc biệt. * Sử dụng API và tích hợp để cải thiện tính năng ứng dụng.
5 | Thiếu nguồn lực chuyên môn | Thiếu nhân sự có kinh nghiệm trong việc sử dụng và quản lý AppSheet. | Rủi ro thất bại dự án, chậm tiến độ, và khó khăn trong việc vận hành ứng dụng. | * Đào tạo nhân viên nội bộ để sử dụng và quản lý ứng dụng hiệu quả. * Thuê chuyên gia bên ngoài để hỗ trợ phát triển và quản lý ứng dụng. * Tham gia cộng đồng AppSheet để chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp.
6 | Lỗi kỹ thuật | Lỗi phần mềm, lỗi mạng, hoặc lỗi tương thích gây ảnh hưởng đến ứng dụng. | Gián đoạn hoạt động của ứng dụng, ảnh hưởng đến quy trình chấm công. | * Cập nhật thường xuyên ứng dụng và hệ thống để tránh lỗi đã biết. * Theo dõi hoạt động của AppSheet để phát hiện sự cố sớm. * Duy trì liên lạc với hỗ trợ kỹ thuật của AppSheet để xử lý vấn đề kịp thời.
7 | Thiếu hợp tác với doanh nghiệp trong quá trình xây dựng dự án | Thiếu liên lạc và phản hồi giữa nhà phát triển ứng dụng và doanh nghiệp. | Ứng dụng không đáp ứng mong muốn của doanh nghiệp, dẫn đến sự chậm trễ và không hiệu quả. | * Thiết lập kênh liên lạc rõ ràng và thường xuyên giữa nhà phát triển và doanh nghiệp. * Thường xuyên họp để đánh giá tiến độ và nhận phản hồi. * Chỉnh sửa và điều chỉnh dự án dựa trên phản hồi của doanh nghiệp.
8 | Trễ tiến độ bàn giao ứng dụng | Quá trình phát triển ứng dụng kéo dài hơn dự kiến do các yếu tố kỹ thuật hoặc quản lý dự án kém. | Dẫn đến chậm trễ trong việc triển khai ứng dụng, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. | * Thiết lập kế hoạch và thời gian biểu rõ ràng cho quá trình phát triển ứng dụng. * Theo dõi tiến độ dự án thường xuyên để phát hiện sự chậm trễ. * Áp dụng biện pháp khắc phục kịp thời nếu phát hiện chậm tiến độ.
9
10
11
12